## Отчет
Приложение
к постановлению МА МО МО Сергиевское № 31-п от 25.01.2023г.
Отчет о реализации Плана работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское в 2022 году
Наименование мероприятий |  | Запланированные мероприятия |  | Фактическое исполнение
|  | Ед. изм. | К-во | К-во
ремонт газона по адресам: ул. Есенина, 20к1, Просвещения, 46к1, |  | кв.м | 1700 | 757
организация санитраных рубок, а также удаление аварийных больных деревьев и кустарников по адресам: пр. Луначарского, 58-3, пр. Луначарского, 58-2, пр. Энгельса, 129к3, 133к1, ул. И.Фомина, 13к1, ул. Есенина, 20, 32к2, 20к2, 40к1, Сиреневый бульвар, 8к1, 7к2, пр.Художников, 16, 30к1, 24к1 Придорожная ал., 1/153, |  | шт | 22 | 53
посадка деревьев по адресам: ул. Ивана Фомина, 13к1, пр. Художников, 24к3, пр.Художников, 26к4, ул. Есенина, 24 |  | шт | 45 | 46
посадка цветов по адресам: 1. Сиреневый бульвар, 8-1, пр. Энгельса, 145, Пр. Энгельса, 131-1; ул. Есенина, 26к1,. пр. Художников, д.24, корп.1. |  | шт | 1500 | 2055
Глава местной администрации МО МО Сергиевское М.А. Исаев
#REF!